|  |
| --- |
| Додаток 1до Положення |

Форма

**ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ У2019 РОЦІ**

**Заповнюється оператором**

Дата надходження:

Номер у реєстрі проектів:

Прізвище, ініціали та підпис особи, що реєструє:

**Інформація про проект**

1. Назва проекту\* *(не більше 10 слів)*

«Облаштування спортивного майданчика вуличними тренажерами в селі Андріївка».

2. Категорія проекту\*

|  |  |
| --- | --- |
| * Безпечне середовище
* Зелене та комфортне село,

 селище* Культурна нація
 | * Інноваційна громада
* Енергоефективна модернізація

 багатоквартирних будівель* **+Інше**

  |

3. Локалізація проекту (село, селище)\*

село Андріївка Покровського району Дніпропетровської області

4. Житловий масив

село Андріївка

5. Адреси, назва установи / закладу, будинку

с.Андріївка в.Центральна,1а (адміністративний корпус)

6. Короткий опис проекту\* *(не більше 50 слів)*

Від дитячого майданчика – до спортивного.

 Останнім часом вуличні тренажери стають все популярнішими. Дають змогу зміцнити дитячий організм,прищепити любов до активного способу життя. Коли діти звикнуть до активних ігор,використовуючи вуличні тренажери, то і в більш дорослому віці збережуть бадьорість і активність. А ще – попередження незайнятості підростаючого покоління, бо відсутні місця у селі Андріївка, де мешканці села могли б займатися спортом, з користю для здоров’я планувати своє дозвілля.

**Повний опис проекту та прогнозний обсяг витрат**

7. Проблема (передумови, обґрунтування необхідності реалізації проекту)\*

 Актуальність реалізації проекту є життєво необхідною і єдиною можливістю відчути реалізацію практичної підтримки Покровської ОТГ щодо виходу з ситуації через капіталовкладення, радикальні зміни в матеріальному забезпечення сільської місцевості, щодо розширення зони впливу на фізичний розвиток дитини.

Облаштування місця для заняття спортом на свіжому повітрі - у центрі села Андріївка.

Передумови: підготувати місце для встановлення, придбання вуличних тренажерів,головне-передбачення багатофункціональність таких тренажерів та різноманітність вправ, які виконуються.

8. Мета проекту\*

Створити для старшокласників, молоді, а також для людей середнього віку доступний спортивний центр з необхідними спортивними спорудами для гарних умов, розвитку та спілкування

9. Пропоноване рішення щодо розв’язання проблеми і його обґрунтування\*

Облаштування спортивного майданчика сучасним обладнанням (вуличними тренажерами)дасть можливість покращити організацію фізкультурно-спортивної роботи та дозвілля в мікрорайоні Братської школи.
Місце розташування – центр села Андріївка(адміністративний корпус) - буде загальнодоступним.

10. Для кого цей проект *(основні групи мешканців, які зможуть користуватись результатами реалізації завдання)*

Село Андріївка- адміністративний центр для жителів ближніх сіл(Остапівка-1,5км), Братське (3км), Герасимівка,Піщане , Відрадне(5км) і т.д.,де проживає 80% учнів Братського НВК, а це: учні з особливими освітніми потребами, діти з інвалідністю, діти –сироти, переселенці зі Сходу, діти героїв АТО, для яких заняття спортом просто необхідні, діти працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери.

Молодь та жителі середнього віку.

11. План заходів з реалізації проекту (роботи, послуги)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п-п | Назва діяльності | Терміни | Примітка |
| 1. | Подача проекту для конкурсу «Бюджет участі» | До 30.06(1.07)18 |  |
| 2. | Підготовка місця для розміщення майданчика | Вересень-листопад | Спільно з в.о. старостою Сюрко Н.А. |
| 3. | Замовлення та придбання вуличних спортивних тренажерів, встановлення | Березень2019-вересень 2019 | Покровська ОТГ,Агрофірма «Земля», працівники старостинськогоокругу,фермери |
| 4. | Урочисте відкриття спортивного майданчика | Вересень 2019 | Жителі села |

12. Ключові показники оцінки результату проекту: *економічні (наприклад, збільшення надходжень до бюджету, економія ресурсів тощо), соціальні (наприклад, рівень охоплення дітей фізкультурою та спортом тощо), екологічні (наприклад, зменшення забруднення навколишнього середовища тощо), інші показники, які можна використати для оцінки досягнення*

*Результатів практичної реалізації проекту*

Очікування:

-кількісні(буде встановлено 7 вуличних тренажерів , на яких займатимуться спортом жителі сіл Андріївського старостинськогоо округу);

-якісні результати(вуличні тренажери дозволять отримувати задоволення від заняття спортом,адже це-прекрасний засіб провести час з користю ,зміцнити своє здоровя.Конструкція тренажерів проста, що дозволяє навіть у складних вуличних умовах довго прослужити . Заняття на свіжому повітрі набагато корисніше,ніж у закритих приміщеннях, та найголовніше- заняття безкоштовні.

-соціальні ( рівень охоплення молоді фізкультурою та спортом збільшиться).

13. Орієнтовна загальна вартість проекту, у тому числі\*:

- за рахунок селищного бюджету:

50000

- за рахунок інших коштів:

14. Очікуваний термін реалізації проекту\*

Березень - жовтень2019р

15. Ризики (перешкоди) у реалізації проекту, на які слід звернути увагу

Інфляція щодо регулювання цін на вуличні тренажери.

16. Приклади (кейси) схожих рішень

Облаштування дитячого майданчика в Братському НВК у 2017 році.

\*зірочкою позначені обов’язкові для заповнення поля

**Бюджет проекту**

| №з/п | Найменування товарів (робіт, послуг) | Кількість, од. | Ціна за одиницю, грн. | Вартість, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| 1 | Вуличний тренажер грібний тренажер | 1 | 7000грн. | 7000 |
|  |  |  |  |  |
| 2 | Вуличний тренажер бігова доріжка | 1 | 14000 | 14000 |
|  |  |  |  |  |
| 3 | Вуличний тренажер балансир  | 1 | 3000 | 3000 |
|  |  |  |  |  |
| 4 | Вуличний тренажер велотренажер | 1 | 7000 | 7000 |
|  |  |  |  |  |
| 5 | Вуличний тренажер для м’язів стегна | 1 | 4000 | 4000 |
|  |  |  |  |  |
| 6 | Вуличний тренажер для пресу анатомічний | 1 | 6000 | 6000 |
|  |  |  |  |  |
| 7 | Вуличний тренажер лижник | 1 | 9000 | 9000 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Інші витрати(транспортні послуги,роботи щодо встановлення …) Оплата послуг ІНТАЙМ(5000) |  спонсори |  |  |
|  |  |  |  | **Всього:** **50000грн** |

**Автор проекту\***

Прізвище

Ім’я

По батькові

Дата народження (ДД/ММ/РРРР)

Серія і номер паспорта (або посвідки на проживання)

Телефон

+380 - -

Адреса реєстрації

село Андріївка в.Нижня,24 Покровського району Дніпропетровської області

Адреса проживання

село Андріївка в.Нижня,24 Покровського району Дніпропетровської області

Електронна пошта (якщо ви бажаєте отримувати електронні повідомлення)

Вік

☐18–22 ☐23–30 ☐31–40 ☐**41–50** ☐51–60 ☐60+

Рід занять

☐Студент ☐**Працюю** ☐Безробітний ☐Пенсіонер ☐Підприємець

Як ви дізналися про проект?

* Телебачення
* Радіо
* Друковані засоби масової

 інформації

* Зовнішня реклама
* **Сайт селищної ради**
* Інші інтернет-сайти
* Соціальні мережі
* Друзі, знайомі

\*всі поля обов'язкові для заповнення

**Додатки до заявки**

1. Копія паспорта або посвідки на проживання

2. Бланк підтримки проекту з підписами людей, що його підтримали

3. Бюджет проекту

4. Фото, схема, креслення, що демонструють очікуваний результат

**Згода на обробку персональних даних**

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297 – VI я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(прізвище, ім’я та по батькові)*

даю згоду на обробку моїх персональних даних, зазначених у бланку-заяві.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Дата Підпис*

**Я погоджуюсь, що:**

* заповнений бланк (за виключенням пп.13, 14, 15 та додатка) буде опубліковано на офіційному Інтернет-порталі Покровської селищної ради в розділі «Бюджет участі»;
* можлива модифікація, об’єднання проекту з іншими завданнями, а також їх реалізація в поточному режимі;
* можливе уточнення проекту, якщо його реалізація суперечитиме законам України, чи сума для реалізації в 20\_\_ році перевищить максимальний обсяг коштів, визначених на його реалізацію.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Дата Підпис автора Прізвище, ініціали*