|  |
| --- |
| Додаток 1до Положення |

Форма

**ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ У 2019 РОЦІ**

**Заповнюється оператором**

Дата надходження:

Номер у реєстрі проектів:

Прізвище, ініціали та підпис особи, що реєструє:

**Інформація про проект**

1. Назва проекту\* *(не більше 10 слів)*

Сучасним учням – сучасне мультимедіа -як інструмент пізнання на різних уроках

2. Категорія проекту\*

|  |  |
| --- | --- |
| * Безпечне середовище
* Зелене та комфортне село,

 селище* Культурна нація
 | * Інноваційна громада
* Енергоефективна модернізація

 багатоквартирних будівель* Інше

  |

3. Локалізація проекту (село, селище)\*

село Братське

4. Житловий масив

5. Адреси, назва установи / закладу, будинку

Братський НВК, вул.Шкільна 1а

6. Короткий опис проекту\* *(не більше 50 слів)*

 В Братському НВК 65 учнів молодших класів. В зв’язку з реформою в освіті вимоги щодо методики навчання цих учнів особливі. Необхідно найти підходи у введенні інновацій особливо для первачків, яких сьогодні 23 дитини. Щоб цікаво розказати тему уроку необхідно її візуалізувати. Використання комп’ютерного обладнання та мультимедійного проектора зробить уроки цікавішими, продуманими, мобільними .

**Повний опис проекту та прогнозний обсяг витрат**

7. Проблема (передумови, обґрунтування необхідності реалізаціїпроекту)\*

 В Братському НВК навчається 178 учнів, а в молодших класах 65.. Матеріально-технічна база НВК вже значно застаріла, а навчальний процес і нова реформа в системі освіти вимагає від вчителя креативності у підготовці до уроків, необхідної «цікавинки» для дітей. Але в час нано – та ІТ- технологій учнів важко чимсь зацікавити. Вважається, що дитина , яка вміло й ефективно володіє технологіями та інформацією, має інший, новий стиль мислення, принципово інакше підходить як до організації своєї діяльності, так і до оцінки проблеми. Я класний керівник першого класу, де навчається на сьогодні 23 учня та учениці , хочу зробити для дітей цікавим кожен урок , навчити їх гарному , швидко засвоювати пройдений матеріал і не лише на словах. В молодших класах вчителям доводиться привертати увагу учнів за допомогою наочності, яскравих картинок, іноді навіть мультфільмів. В такому випадку без комп’ютерного обладнання просто неможливо. Найпростішим і бюджетним варіантом є комплект – комп’ютер(ноутбук), проектор, проекційний екран. В такому випадку є змога де демонструвати підготовлений матеріал на великому екрані, а також використовувати інформацію відразу з мережі Інтернет.

 ***Проблема полягає у відсутності необхідної комп’ютерної техніки та мультимедійного обладнання для отримання якісних та розширених знань з шкільних предметів, що погано впливає на кругозір та пам'ять учнів початкових класів.***

 Проводячи класні збори з батьками ми жваво обговорюємо цю потребу і знаходимо підтримку з боку батьківського комітету щодо реалізації її для користі наших учнів. Педагогічний колектив також заінтересований у покращенні матеріально-технічної бази школи, яка вже давно не поновлювалась з районного бюджету, а існує з-за підритмки місцевих спонсорів та селищної ради. Діти – це наше майбутнє ми спільними зусиллями зможемо забезпечити для них якісну освіту.

Прогнозований бюджет – 33,0 тис.грн

8. Мета проекту\*

Покращення знань та вмінь 23 учнів молодших класів Братського НВК шляхом інноваційного підходу у створенні сучасного мультимедійного простору

9. Пропоноване рішення щодо розв’язання проблеми і його обґрунтування\*

 Діти «підсідають» на ігри, відео, контент соціальних мереж, що постійно змінюється. Це тому, що в реальному житті немає нічого цікавого. І тут треба докладати зусиль батькам й вчителям — робити так, щоб навколо, на уроці, на перерві було цікавіше, ніж в екрані. А оскільки великий обсяг часу сучасні діти проводять у школі - то є необхідність забезпечити їх сучасними мультимедіа як інструментом пізнання на різних уроках, перервах, святах, тощо.

 В НВК є класна кімната, де навчаються діти першого класу, яка відповідає стандартним нормативам. Для розв’язання цієї проблеми необхідно встановити мультимедійне обладнання, дошку, звукопідсилюючу апаратуру, виконати підключення до ноутбуку.

 Класна кімната відремонтована. На підлозі є коврова доріжка, яка дозволяє всім учням відпочити. Тут можна проводити і фізкультхвилинку і відпочинок на природі з звуками та співами птахів, дзюрчання води. З допомогою шкільного лікаря можна продумати також аромотерапію під дитячі пісні. Буде змога привити любов до патріотизму та української пісні, пізнати більше українських письменників, показати їх портрети багато дечого цікавого.

 З вчителем трудового навчання та комп’ютерної грамотності розробляється спеціальна програма для учнів молодших класів для при виття любові до народної майстерності та творчості. Діти з першого класу будуть бачити наочно, як можна виготовити ту чи іншу річ і подарувати її батьками на свята.

 В класі буде доступно провести захід на будь-який смак- свята, відкриті уроки, вікторини, конкурси, згадайки, пізнайки і т.д. Це буде дуже цікаво і змістовно.

10. Для кого цей проект *(основні групи мешканців, які зможуть користуватись результатами реалізації завдання)*

 Цей проект націлений на дітей молодшого віку від 5 до 12 років, батьків чиї діти відвідують шкільний навчальний заклад, педагогічний колектив школи. Також на різні заходи будуть запрошуватися діти з особливими потребами, які не можуть повноцінно відвідувати НВК, діти учасників бойових дій, внутрішньо-переміщенні сімї з дітьми. Результатами проекту будуть користуватися бабусі та дідусі, які отримуватимуть задоволення від подарунків, які діти зробили своїми руками, члени їх родин,які радітимуть успіхам своїх дітей і підвищенню результативності у навчанні, а також вчителі, колектив школи та члени громади, які бачитимуть покращення в соціалізації та адаптованості дітей до сучасного життя.

11. План заходів з реалізації проекту (роботи, послуги)

1. Обговорення проекту на батьківських зборах та обрання ініціативної групи по втіленню проекту в життя. 1 міс.
2. Моніторинг цін на комп’ютерну техніку, мультимедійне обладнання та дошку 2 міс.
3. Надання необхідних документів на оплату 3 міс.
4. Придбання замовленого обладнання по проекту 3 міс.
5. Встановлення закріплення та налаштування обладнання 3 міс.
6. Проведення відкритого заходу з демонстрацією вмінь та навичок учнів молодших класів 4 міс.
7. Публікація в місцевих засобах інформації про вдалу реалізацію проекту 4 міс.

12. Ключові показники оцінки результату проекту:

1. Буде охоплено проектом постійно 23 учні першокласники, які отримають якісні поліпшені знання та вміння .
2. Завдяки візуальному представлені 32 % уроків та 80 % різних заходів у класі отримають практику всі учні молодших класів та діти дошкільнята, що відвідають цей клас з пізнавальною мандрівкою.
3. Проект дасть мультиефект , так як буде реалізовуватися спільно з батьками та педагогічним колективом.
4. Матиме ефект влада-громада будуть партнерами.

13. Орієнтовна загальна вартість проекту, у тому числі\*:

- за рахунок селищного бюджету:

32500,0 грн

- за рахунок інших коштів:

500,0

14. Очікуваний термін реалізації проекту\*

Квітень 2019- серпень 2019 року

15. Ризики (перешкоди) у реалізації проекту, на які слід звернути увагу

1. Нестабільність української валюти, що може вплинути на ціну товарів
2. Не вдалий вибір голови ініціативної групи, що може затримати терміни виконання проекту або з змістити їх.
3. Не вчасне фінансування з місцевого бюджету

16. Приклади (кейси) схожих рішень

Приклади (кейси) схожих рішень я взяла з мережі Інтернет. Такі проекти вже втілюються в американських та фінських школах. Є аналоги і в нашій країні , але це практикується в основному в містах. Для дітей сільського населеного пункту це буде справжній подарунок.

\*зірочкою позначені обов’язкові для заповнення поля

**Бюджет проекту**

| №з/п | Найменування товарів (робіт, послуг) | Кількість, од. | Ціна за одиницю, грн. | Вартість, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектор BenQ MS506 (9H.JA477.13E/9H.JA477.14E) | 1 | 10000,0 | 10000,0 |
| 2 | Кронштейн для проектора Brateck PRB-18M Black | 1 | 700,00 | 700,0 |
| 3 | Ноутбук HP 250 G6 (2UC40ES) Dark Ash Суперцена!!! | 1 | 9000,0 | 9000,0 |
| 4 | екран Walfix настенный с механизмом возврата 84" (4:3) 170х127 см (SMART 84) | 1 | 2000,0 | 2000,0 |
| 5 | Кабель Cablexpert Premium VGA HD15M - HD15M 15 м 2 ферритовых кольца (CC-PPVGA-15M-B) | 1 | 300,0 | 300,0 |
| 6 | Сетевой удлинитель Makel без заземления 15 м 1 розетка (10021) | 1 | 350,00 | 350,00 |
| 7 | МФУ\Принтер Canon i-Sensys LBP611Cn (1477C010) + USB cable | 1 | 6000,0 | 6000,0 |
| 8 | Акустична система Microlab B-77 https://hard.rozetka.com.ua/microlab\_b\_77/p179745/ | 1 | 2000,0 | 2000,0 |
| 9 | Мышь SPEEDLINK Ceptica Wireless Black (SL-630013-BKBK) | 1 | 200,0 | 200,0 |
| 11 | Установка обладнання та його налаштування | 1 | 200,0 | 200,0 |
| 12 | Проведення відкритого заходу  | 1 | 300,0 | 300,0 |
| 13 | Орієнтовна вартість доставки | 1 | 1500,0 | 1500,0 |
| 14 | Публікація в ЗМІ | 1 | 450,0 | 450,0 |
|  |  |  | Всього: | **33000,0** |

**Автор проекту\***

Прізвище

Ім’я

По батькові

Дата народження (ДД/ММ/РРРР)

Серія і номер паспорта (або посвідки на проживання)

Телефон

+380 - -

Адреса реєстрації

Адреса проживання

Електронна пошта (якщо ви бажаєте отримувати електронні повідомлення)

Вік

☐18–22 ☐23–30 ☐31–40 ☐41–50 ☐51–60 ☐60+

Рід занять

☐Студент ☐Працюю ☐Безробітний ☐Пенсіонер ☐Підприємець

Як ви дізналися про проект?

* Телебачення
* Радіо
* Друковані засоби масової

 інформації

* Зовнішня реклама
* Сайт селищної ради
* Інші інтернет-сайти
* Соціальні мережі
* Друзі, знайомі

\*всі поля обов'язкові для заповнення

**Додатки до заявки**

1. Копія паспорта або посвідки на проживання

2. Бланк підтримки проекту з підписами людей, що його підтримали

3. Бюджет проекту

4. Фото, схема, креслення, що демонструють очікуваний результат

**Згода на обробку персональних даних**

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297 – VI я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(прізвище, ім’я та по батькові)*

даю згоду на обробку моїх персональних даних, зазначених у бланку-заяві.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Дата Підпис*

**Я погоджуюсь, що:**

* заповнений бланк (за виключенням пп.13, 14, 15 та додатка) буде опубліковано на офіційному Інтернет-порталі Покровської селищної ради в розділі «Бюджет участі»;
* можлива модифікація, об’єднання проекту з іншими завданнями, а також їх реалізація в поточному режимі;
* можливе уточнення проекту, якщо його реалізація суперечитиме законам України, чи сума для реалізації в 20\_\_ році перевищить максимальний обсяг коштів, визначених на його реалізацію.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Дата Підпис автора Прізвище, ініціали*