Додаток 1 до Положення

Форма

ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ У 2019 РОЦІ

Заповнюється оператором

Дата надходження:

Номер у реєстрі проектів:

Прізвище, ініціали та підпис особи, що реєструє:

Інформація про проект

1. Назва проекту* (не більше 10 слів)

2. Категорія проекту*

| Безпечне середовище Зелене та комфортне село, селище Культурна нація | Інноваційна громада Енергоефективна модернізація багатоквартирних будівель Інше |
| --- | --- |

3. Локалізація проекту (село, селище)*

4. Житловий масив

5. Адреси, назва установи / закладу, будинку

6. Короткий опис проекту* (не більше 50 слів)

Повний опис проекту та прогнозний обсяг витрат

7. Проблема (передумови, обґрунтування необхідності реалізації проекту)*

В селі Олександрівка є сільський будинок культури, біля якого розміщена паркова зона, що містить дитячий майданчик, волейбольне поле, меморіал та літній танцювальний майданчик. Танцювальний літній  майданчик був відреставрований більше десяти років тому. В той час було закуплено  звукопідсилюючу апаратуру для проведення мистецьких заходів, встановлено огорожу,  лавочки, проведено ремонт павільйону. Щороку, починаючи з весни  і до пізньої  осені, проводяться культурно – масові заходи – це і свята до дня Конституції України,  дня Незалежності України, свято молоді, День села, дитячі ранки, свято Івана Купала. Найбільш продуктивно діє літній майданчик під час проведення  танцювальних вечорів для всіх поколінь «Хіти 80х – 2000х», на які приходять до 200 відвідувачів різного віку та статі. Мешканці та гості села  з  охотою танцюють, спілкуються. Наша дискотека стала відомою серед жителів громади Покровської ОТГ та за її межами - приїздять до нас із сусідніх сіл, районів, навіть областей. Зона відпочинку, зокрема танцмайданчик та апаратура, що його обслуговує, при такому інтенсивному користуванні, зносилися, підлягали багаточисельним ремонтам, що, на жаль,  впливає на якість проведених заходів. Час не стоїть на місці, покращуються існуючі та впроваджуються нові платні  послуги з метою  створення матеріальної стабільності закладу.

Так і наш проект, автором якого є небайдужі сільські мешканці, які переконані, що завдяки реалізації цього проекту пожвавиться та покращиться дозвілля мешканців села, а танцювальний майданчик отримає можливість збільшувати свою аудиторію та розвиватися, тим самим сприяючи культурному та економічному розвитку села, що узгоджується зі стратегією розвитку громади, а також з’явиться майданчик для спільних проектів з відвідувачами з інших сіл, спільних сезонних проектів, культурного обміну тощо. Цю локацію також можна буде використати для камерних виступів, концертів, майстер-класів, театральних вистав тощо. Заплановано проводити тут щонайменше один танцювальний вечір на тиждень впродовж літнього сезону у наступному році, тобто загалом буде не менше, як 12 танцювальних вечорів протягом трьох місяців з червня по серпень 2019 року.

На думку авторів проекту, наявність  такого танцмайданчика у парку також є надзвичайно важливим для зрілих людей, якімають обмежену кількість місць для дозвілля, знайомств та активного соціального життя у селі, порівняно з молоддю.
Ми плануємо в рамках проекту наступні заходи: ремонт павільйону, встановлення  урн, фарбування огорожі, лавочок, а також  закупити світлову апаратуру та замінити покриття  танцпола і прокласти алейки до майданчика та встановити додаткові  переносні лавочки.

8. Мета проекту*

Покращення якості культурно – дозвілевих послуг для жителів Олександрівської громади , всієї Покровської ОТГ та прилеглих громад шляхом придбання  світлового прибору, заміни покриття танцпола, фарбування лавочок, огорожі, прокладення тротуарів до зони  відпочинку та місць загального користування, закупка та встановлення урн та переносних лавок.

9. Пропоноване рішення щодо розв’язання проблеми і його обґрунтування*

10. Для кого цей проект (основні групи мешканців, які зможуть користуватись результатами реалізації завдання)

11. План заходів з реалізації проекту (роботи, послуги)

| Тривалість заходу | Захід проекту | Джерела фінансування (видатки поточні/капітальні) тис. грн. |
| --- | --- | --- |
| (по етапах) |  | Фонд конкурсу | Організації-партнери |
| І ЕТАП | Інформаційна робота з населенням про початок роботи проекту, планування, розподіл обов’язків . | - | - |
| Місяць 1 | Реалізація заходу № 1 (сход жителів с. Олександрівка разом з владою, підприємцями, брейк - кава ) , підготовка заходу №2. | - | - |
| Місяць 1 | Реалізація заходу №2 (засідання ініціативної групи, складання кошторису, підготовка заходу №3 | - | - |
| Місяць 1 | Виконання заходу №3 (розподіл завдань по реалізації проекту серед організацій – партнерів | - | - |
| ІІ ЕТАП | Підготовчі роботи до виконання технічних заходів: моніторинг цін, придбання матеріалів, виконання ремонтних робіт | 49409 | - |
| Місяць2 | Реалізація заходу №4 (моніторинг цін на будматеріали, світлові прибори) | - | - |
| Місяць2 | Виконання заходу №5 (придбання обладнання, будматеріалів) | 49409 |  |
|  | виконання ремонтних робіт | 320 |  |
| Місяць2 | Реалізація заходу №6 (поточний ремонт павільйону, залиття бетоном покриття на танцювальному майданчику, фарбування лавочок, огорожі, укладання тротуарної плитки) | - | - |
| Місяць2 | Виконання заходу №7 (встановлення обладнання: підключення електроприладів ) | - | - |
| ІІІ ЕТАП | Випуск бюлетеню, презентація після поточного ремонту літнього танцювального майданчику | 230 | - |
| Місяць3 | Реалізація заходу №8 (випуск буклету) | 230 | - |
| Місяць3 | Виконання заходу №9 (презентація літнього танцювального майданчику, святковий концерт) | - | - |
| Місяць3 | Реалізація заходу №10 (висвітлення в ЗМІ про відкриття оновленого літнього танцювального майданчику) | - | - |

12. Ключові показники оцінки результату проекту: економічні (наприклад, збільшення надходжень до бюджету, економія ресурсів тощо), соціальні (наприклад, рівень охоплення дітей фізкультурою та спортом тощо), екологічні (наприклад, зменшення забруднення навколишнього середовища тощо), інші показники, які можна використати для оцінки досягнення результатів практичної реалізації проекту.

13. Орієнтовна загальна вартість проекту, у тому числі*:

- за рахунок селищного бюджету:

- за рахунок інших коштів:

14. Очікуваний термін реалізації проекту*

15. Ризики (перешкоди) у реалізації проекту, на які слід звернути увагу

Приклади (кейси) схожих рішень

Бюджет проекту

| № з/п | Найменування товарів (робіт, послуг) | Кількість, од. | Ціна за одиницю, грн. | Вартість, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Світловий прибор Лазер Eurolite Laserworld EL-200RGB | 1 шт. | 11 042 | 11 042 |
| 3. | Фарба | 14 кг. | 60 | 840 |
| 4. | Тротуарная плитка «Шоколадка» | 40м2. | 138/м2 | 5520 |
| 6. | Пісок | 6т. | 250 грн./т | 1500 |
| 7. | Панель ПВХ Белая (матовая) 6000х250х8 мм Deco Life | 15м2. | 79 грн./м 2 | 1185 |
| 8. | Урни | 4 шт. | 423 | 1692 |
| 9. | Скамейка складна 180 см | 7 шт. | 1090 | 7630 |
| 10. | Бетон для заливки танцпола | 20 тон. | 10000 | 20000 |
| 11. | Виконання ремонтних робіт, встановлення обладнання | 2 чол. | 160грн. за 8 год. | 320 |
| 12. | Презентація танцювального майданчика, святковий концерт | - | - | - |
| 13. | Виготовлення буклету | 100шт. | 2,3 | 230 |
| 14. | Брейк - кава | - | - | - |
|  |  |  | Всього: | 49959 |

Автор проекту*

Прізвище

Ім’я

По батькові

Дата народження (ДД/ММ/РРРР)

Серія і номер паспорта (або посвідки на проживання)

Телефон

+380 95 -743- 81- 46

Адреса реєстрації

Адреса проживання

Електронна пошта (якщо ви бажаєте отримувати електронні повідомлення)

Вік

41–50

Рід занять

Працюю  охоронцем в приватній фірмі

Як ви дізналися про проект?

- Телебачення

- Радіо

- Друковані засоби масової

інформації

- Зовнішня реклама

- Сайт селищної ради

- Інші інтернет-сайти

- Соціальні мережі

- Друзі, знайомі

*всі поля обов'язкові для заповнення

Додатки до заявки

1. Копія паспорта або посвідки на проживання

2. Бланк підтримки проекту з підписами людей, що його підтримали

3. Бюджет проекту

Згода на обробку персональних даних

Відповідно доЗакону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297 – VI  я,  Паливода Михайло Павлович даю згоду на обробку моїх персональних даних, зазначених у бланку-заяві.

__________________

(Дата,підпис)

Я погоджуюсь, що:

- заповнений бланк (за виключенням пп.13,14,15 та додатка) буде опубліковано на офіційному Інтернет-порталіПокровської селищноїрадив розділі «Бюджет участі»;

- можлива модифікація, об’єднання проекту з іншими завданнями, а також їх реалізація в поточному режимі;

- можливе уточнення проекту, якщо його реалізація суперечитиме законам України, чи сума для реалізації в 20__ році перевищить максимальний обсяг коштів, визначених на його реалізацію.

17 липня 2019 року ___________ Паливода М.П.

ДатаПідпис автораПрізвище, ініціали

# Text boxes

Облаштування літнього танцювального майданчика для проведення культурно-масових заходів Олександрівським СБК.

с. Олександрівка

Прилегла територія Олександрівського СБК

с. Олександрівка вул. Транспортна 2Б  Олександрівський сільський будинок (літній танцювальний майданчик)

Проект «Облаштування літнього танцювального майданчика для проведення культурно-масових заходів Олександрівським СБК» спрямований на покращення дозвілевих послуг для відвідувачів мистецьких заходів, а саме - придбання нового світлового прибору, заміна покриття танцпола, фарбування лавочок, огорожі, прокладення тротуарів до зони  відпочинку та місць загального користування, закупка, встановлення урн та переносних лавок.

Рішення проблеми, що покладено в основу даного проекту ми вбачаємо в наступному: залучивши додаткові кошти з фонду проекту «Бюджет громадської участі» , ми придбаємо  новий світловий прибор, замінимо покриття танцпола, пофарбуємо лавочки, огорожу, прокладемо тротуарну плитку до зони  відпочинку та місць загального користування, закупимо, встановимо урни та переносні лавочки для проведення якісних культурно - мистецьких заходів, створимо комфортні умови для перебування жителів та гостей Олександрівської громади в зоні відпочинку при Олександрівському СБК.

Для того, аби кошти проекту використати оптимально ефективно, плануємо залучити допомогу  місцевих підприємців у вигляді безповоротної фінансової допомоги для виготовлення  буклетів, оформлення танцювальної площадки для презентації  та наданих спеціалістів для виконання ремонтно – будівельних робіт,

З метою об’єднання громади, підвищення авторитету закладу  та місцевої влади, при виконанні окремих видів робіт на танцмайданчику, плануємо  провести толоки, запросивши на них волонтерів, представників місцевої влади та всіх категорій населення.

Цільовою аудиторією проекту можна вважати молодь, юнацтво, дітей, службовців, працівників бюджетних  установ, представників місцевої влади та бізнесу, людей поважного віку, учнів шкіл та ВПУ № 75.

Економічні: удосконаливши якість  культурно – мистецьких послуг, тим самим ми залучимо більшу кількість учасників та відвідувачів цих заходів, в тому числі і платних, що збільшить надходження  коштів до бюджету.

Екологічні: здійснивши заходи по благоустрою території, встановивши урни для сміття, цим самим ми покращимо санітарний стан прилеглої території та села в цілому.

Соціальні: рівень охоплення жителів громади культурними послугами зросте на 20 %. Заходи по облаштуванню прилеглої території сприятимуть покращенню благоустрою зони відпочинку та працюватимуть на підвищення авторитету культурного закладу і місцевої влади.

49959 грн.

-

Три місяці

Несвоєчасне та недостатнє фінансування, несприятливі погодні умови

Ми маємо досвід у реалізації проектів соціально – культурного спрямування. Так, нами успішно  впроваджено:

2008 р. – Обласний конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування. Проект «Створення умов для організації дозвілля молоді  села Олександрівка Покровського району». Бюджет проекту – 49,5 тис. грн. (37,7 тис. грн. – обл. бюджет, 11.8 тис. грн. – місцевий бюджет).

2009р. – Конкурс міні - грантів Дніпровської асоціації розвитку регіонів. Проект «Створення дозвілевих умов для молоді с. Олександрівка». Бюджет проекту 5 тис. грн. (сума гранту – 3765 грн.)

2010 р. - Обласний конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування. Проект «Зусиллями небайдужих – бібліотека ІІІ тисячоліття». Бюджет проекту – 30 тис. грн.(20 тис. грн. – обл. бюджет, 10 тис. грн. – місцевий бюджет).

ПАЛИВОДА

МИХАЙЛО

ПАВЛОВИЧ

01 ТРАВНЯ 1969

АМ  № 713159

с.Олександрівка вул. Горького , 44 Покровського району Дніпропетровської області

с. Олександрівка вул. Горького , 44 Покровського району Дніпропетровської області

077770tb@ukr.net